## C. TRANSVERSAL
SEGUIMIENTO ESTRATEGIA PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2026 COMPONENTE TRANSVERSAL | [8 empty] | Entidad | Oleoducto Central S.A.
[9 empty] | Vigencia | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026
[9 empty] | Fecha de Publicación | 31 de enero de 2026
|  |  |  | Seguimiento: |  | 2026-04-30
| No. | Acción | Descripción de la Acción | Proceso | Herramienta o instrumento |  | Responsable | Fecha programada | % Avance | Observaciones
| 1 | Declaración | Suscripción del Compromiso con la Transparencia para el 2026, por parte de todos los empleados de la Compañía. | Liderazgo | 1.1 | Compromiso con la Integridad | Oficial de Cumplimiento | 2026-12-31 | 0% | Actividad pendiente de ejecución conforme a la planificación definida para la vigencia.
| 2 | Objetivo | Revisar el Estándar Manual del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Corrupción, Soborno y Fraude, con el fin de poder ajusta lo que corresponda. | Planificación | 2.1 | Estándar Manual del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Corrupción, Soborno y Fraude | Oficial de Cumplimiento | 2026-12-31 | 100% | El documento fue presentado para aprobación ante la Junta Directiva y posteriormente publicado en el gestor documental de la Compañía.
| 3 | Alcance | Revisar el Estándar Manual del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Corrupción, Soborno y Fraude, con el fin de poder ajusta lo que corresponda. | Planificación | 3.1 | Estándar Manual del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Corrupción, Soborno y Fraude | Oficial de Cumplimiento | 2026-12-31 | 100% | El documento fue presentado para aprobación ante la Junta Directiva y posteriormente publicado en el gestor documental de la Compañía.
| 4 | Planeación | Definir el Plan Anual de Ética y Cumplimiento, asegurando que incorpore las dinámicas de la Compañía | Planificación | 4.1 | Plan de Trabajo de Ética y Cumplimiento | Oficial de Cumplimiento | 2026-12-31 | 100% | Se definió y formalizó el Plan de Trabajo de Ética y Cumplimiento conforme a los lineamientos establecidos.
| 5 | Monitoreo, Administración y Supervisión. | Realizar seguimiento al cumplimiento de lo establecido en el Plan de Trabajo de Ética y Cumplimiento definido | Liderazgo | 5.3 | Plan de Trabajo de Ética y Cumplimiento | Oficial de Cumplimiento | 2026-12-31 | 41% | Se realiza seguimiento mensual al cumplimiento del Plan de Trabajo de Ética y Cumplimiento
| 6 | Reportes | Consolidar la gestión realizada en relación con riesgos de soborno, fraude y corrupción, ética, cumplimiento y control interno. | Apoyo | 6.1 | Informe de Gestión del Oficial de Cumplimiento | Oficial de Cumplimiento | 2026-12-31 | 50% | En febrero de 2026 se presentó al Comité de Auditoría el informe de gestión del Oficial de Cumplimiento con corte a diciembre de 2025.
| 7 | Formación | Incluir en el plan de cumplimiento la realización de campañas de capacitación y socialización del Programa de Transparencia y Ética Empresarial | Apoyo | 7.1 | Capacitaciones Programa de Transparencia y Ética Empresarial | Oficial de Cumplimiento | 2026-12-31 | 20% | En el marco del plan de prevención 2026, se tienen definidas actividades para la capacitación y divulgación del Programa de Transparencia y Ética Empresarial.
| 8 | Comunicación | Divulgación de la Política Antifraude, Antisoborno y Anticorrupción | Apoyo | 8.1 | Publicación en página WEB | Oficial de Cumplimiento | 2026-12-31 | 0% | Actividad pendiente de ejecución conforme a la planificación definida para la vigencia.
| 9 | Auditoria y mejora | Realización de la auditoria de renovación de las Certificaciones ISO 37001, ISO 37301 y NTC 6671. | Evaluación y mejora | 9.1 | Certificación ISO 37001, ISO 37301 y NTC 6671 | Oficial de Cumplimiento | 2026-12-31 | 0% | Actividad pendiente de ejecución conforme a la planificación definida para la vigencia.
Fuente: Anexo Técnico Programas de Transparencia y Ética Pública Presidencia de la República de Colombia - Secretaría de Transparencia

## C. PROGRAMÁTICO
SEGUIMIENTO ESTRATEGIA PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2026 COMPONENTE PROGRAMÁTICO | [8 empty] | Entidad | Oleoducto Central S.A.
[9 empty] | Vigencia | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026
[9 empty] | Fecha de Publicación | 31 de enero de 2026
|  |  |  | Seguimiento: |  | 2026-04-30
No. | Acción | Temática | Subcomponente | Descripción de la Acción | Herramienta o Instrumento |  | Responsable | Fecha programada | % Avance | Observaciones
1 | Políticas, Procedimientos y Código de Conducta | Administración de Riesgos | Gestión de riesgos para la integridad pública | Divulgación del Código de Ética y Conducta, Política Antifraude, Antisoborno y Anticorrupción, Estándar Manual del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Corrupción, Soborno y Fraude., divulgación de temas de ética y cumplimiento incluyendo la línea ética, regalos y atenciones y capacitaciones en prevención de LA/FT/FPADM, fraude, soborno y corrupción. | 1.1 | *Código de Ética y Conducta *Política Antifraude, Antisoborno y Anticorrupción *Estándar Manual del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Corrupción, Soborno y Fraude. *Política de Gestión de Riesgos *Procedimiento para la Gestión de Regalos, Atenciones, Cortesías o Entretenimientos. | Oficial de Cumplimiento | 2026-12-31 | 33% | En el marco del plan de prevención, se realizó divulgación del Código de Ética y Conducta a través de diferentes medios de comunicación interna. Los demás documentos serán divulgados conforme a la planificación definida.
|  |  | Gestión de riesgos de LA/FT/FPADM | Actualización de la Matriz de Riesgos y Controles de Cumplimiento (LA/FT/FPADM, fraude, soborno, corrupción) aplicando la metodología de gestión de riesgos por proceso y por eventos presentados en la Compañía | 1.2 | Pagina web | Oficial de Cumplimiento | 2026-12-31 | 0% | Actividad pendiente de ejecución conforme a la planificación definida para la vigencia.
|  |  | Canales de denuncia | Sensibilizar a los trabajadores y contratistas de la Compañía sobre la forma de presentar denuncias, los canales disponibles tales como la Línea Ética y la protección al denunciante | 1.3 | Línea Ética- Comunicado | Oficial de Cumplimiento | 2026-12-31 | 26% | En el marco del plan de prevención, se tiene definido un plan de capacitaciones dirigidas a empleados y contratistas a realizar en todas las estaciones y facilidades de Ocensa, con el fin de divulgar entre otros temas, canales de denuncia y protección al denunciante. Al corte del seguimiento, se avanzó conforme al cronograma en las capacitaciones en las estaciones Vasconia, Puerto Berrio y Coveñas.
|  |  | Debida Diligencia | Evaluar la gestión y seguimiento realizado a los reportes éticos, consultas y dilemas éticos y de interés recibidos a través de la línea ética relacionados con riesgos de cumplimiento (LA/FT/FPADM, fraude, soborno y corrupción) y evaluar y hacer seguimiento a la eficacia y eficiencia de los controles definidos para este tipo de riesgos | 1.4 | Línea Ética | Oficial de Cumplimiento | 2026-12-31 | 50% | Se realiza gestión continua de denuncias, consultas y dilemas éticos a través de la Línea Ética
2 | Procedimientos | Redes y Articulación | Redes Internas | Fortalecer la cultura y el compromiso anticorrupción de todos los colaboradores a través de la publicación de mensajes, en algún medio de difusión con que cuenta Ocensa (3 mensajes al año) | 2.1 | Comunicados / Página web | Oficial de Cumplimiento | 2026-03-31 | 100% | En el marco del plan de prevención, se tiene definido un plan de comunicaciones. Se han divulgado mensajes a colaboradores en temáticas como el Código de ética y conducta, conflictos de interés y éticos, prevención de participación en campañas políticas.
|  |  | Redes Externas | Realizar y divulgar el Informe de Gestión y Sostenibilidad de la Compañía para la vigencia fiscal 2025 | 2.2 | Informe de Gestión | Gerencia Legal / Secretaria General | 2026-07-01 | 100% | Se realizó la publicación del Informe de Gestión y Sostenibilidad 2025 a través de la página web de la Compañía.
3 | Políticas, Procedimientos y Código de Conducta | Cultura de la legalidad y estado Abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Publicación y actualización de información conforme a la Ley de transparencia 1712 de 2014. | 3.1 | Pagina web | Profesional Senior Gestión Comunicación con base en información suministrada por el responsable del proceso | 2026-12-31 | 100% | A la fecha se mantiene actualizada la información según los requerimientos de los dueños de los procesos.
|  |  | Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | Publicación anual del informe de gestión y sostenibilidad y de Estados Financieros 2025. | 3.2 | Pagina web | Gerencia Legal / Secretaria General/ Dirección de Finanzas y Servicios | 2026-12-31 | 100% | Se realizó la publicación del Informe de Gestión y Sostenibilidad 2025 a través de la página web de la Compañía.
|  |  | Integridad pública y cultura de la legalidad (Cumplimiento Normativo) | Publicación y actualización de políticas, lineamientos o manuales de la Compañía en caso de requerirse. | 3.3 | Pagina web | Profesional Senior Gestión Comunicación con base en información suministrada por el responsable del proceso | 2026-12-31 | 100% | Se mantiene al día la publicación de los documentos según los requerimientos de los dueños de los procesos.
4 | Procedimientos | Iniciativas Adicionales | Actualización documentación en asuntos de ética, cumplimiento, riesgos y control interno | Actualizar lineamientos en materia de ética, cumplimiento, riesgos y control interno conforme normatividad vigente. | 4.1 | Pagina web | Oficial de Cumplimiento | 2026-12-31 | 100% | Se realizó actualización de los siguientes documentos: - Estándar manual del sistema de autocontrol y gestión del riesgo de Corrupción, soborno y fraude - Política antifraude, antisoborno y anticorrupción - Política de riesgos de LA/FT/FPADM
|  |  | Sensibilización suscripción compromiso con la integridad | Consolidar la suscripciones de compromiso con la integridad por parte de trabajadores y miembros de Junta Directiva de la Compañía. | 4.2 | Compromiso con la integridad | Oficial de Cumplimiento | 2026-12-31 | 0% | Actividad pendiente de ejecución conforme a la planificación definida para la vigencia.
|  |  | Promoción y formación en temáticas de Ética y Cumplimiento para grupos de interés | Sensibilizar a contratistas y otros terceros en temáticas relacionadas a ética, cumplimiento, riesgos y control interno. | 4.3 | Capacitaciones | Oficial de Cumplimiento | 2026-12-31 | 26% | En el marco del plan de prevención, se tiene definido un plan de capacitaciones dirigidas a empleados y contratistas a realizar en todas las estaciones y facilidades de Ocensa, con el fin de divulgar asuntos relacionados con ética, cumplimiento, riesgos y control interno. Al corte del seguimiento, se avanzó conforme al cronograma en las capacitaciones en las estaciones Vasconia, Puerto Berrio y Coveñas.
Fuente: Anexo Técnico Programas de Transparencia y Ética Pública Presidencia de la República de Colombia - Secretaría de Transparencia

## 1. ADMON DE RIESGOS
SEGUIMIENTO ESTRATEGIA PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2026 | [7 empty] | Entidad | Oleoducto Central S.A.
[8 empty] | Vigencia | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026
[8 empty] | Fecha de Publicación | 31 de enero de 2026
[5 empty] | Seguimiento: | 2026-04-30
Temática | No. | Componente |  | Actividades Programadas | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada | % Avance | Observaciones
1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 1 | Gestión de riesgos para la integridad pública | 1.1 | Fortalecer la cultura ética y de cumplimiento a través de la divulgación de comunicados del Código de Ética y Conducta, Política Antifraude, Antisoborno y Anticorrupción y Estándar Manual del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Corrupción, Soborno y Fraude. | Comunicaciones realizadas | Oficial de Cumplimiento | 31 de diciembre de 2026 | 33% | En el marco del plan de prevención, se realizó divulgación del Código de Ética y Conducta a través de diferentes medios de comunicación interna. Los demás documentos serán divulgados conforme a la planificación definida.
|  |  | 1.2 | Desarrollar una capacitación (virtual o presencial) en temas de Prevención de: Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, FCPA, Fraude, Soborno, Corrupción, entre otros. | Capacitación realizada | Oficial de Cumplimiento | 31 de diciembre de 2026 | 26% | En el marco del plan de prevención, se tiene definido un plan de capacitaciones dirigidas a empleados y contratistas a realizar en todas las estaciones y facilidades de Ocensa, con el fin de divulgar asuntos relacionados con prevención de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, FCPA, Fraude, Soborno, Corrupción, entre otros. . Al corte del seguimiento, se avanzó conforme al cronograma en las capacitaciones en las estaciones Vasconia, Puerto Berrio y Coveñas.
| 2 | Gestión de Riesgos LAFT/FPADM | 2.1 | Actualizar la Matriz de Riesgos y Controles de Cumplimiento (LA/FT/FPADM, fraude, soborno, corrupción), de acuerdo con lo identificado por las diferentes áreas y/o por los eventos presentados en la Compañía | Matriz de Riesgos y Controles de Cumplimiento (LA/FT/FPADM, fraude, soborno, corrupción) actualizada | Oficial de Cumplimiento | 31 de diciembre de 2026 | 50% | Se encuentra publicada en la página web la versión actualizada de la matriz de riesgos de soborno y corrupción. La matriz de LA/FT/FPADM se encuentra en en proceso de actualización conforme a la planificación definida para la vigencia.
|  |  | 2.2 | Aplicar la metodología de gestión de riesgos por procesos alineada con el Grupo Empresarial Ecopetrol y las mejores prácticas establecidas de gestión de riesgos y control interno como ISO 31000 y COSO ERM. | Matriz de Riesgos y Controles de Cumplimiento (LA/FT/FPADM, fraude, soborno, corrupción) actualizada | Oficial de Cumplimiento | 31 de diciembre de 2026 | 50% | Se encuentra en ejecución la actualización de la matriz de riesgos y controles de cumplimiento, como parte del proceso de fortalecimiento de la gestión de riesgos.
|  |  | 2.3 | Divulgar la Matriz de Riesgos y Controles de Cumplimiento (LA/FT/FPADM, fraude, soborno, corrupción) en la página web de la Compañía. | Publicación de la Matriz de Riesgos y Controles de Cumplimiento (LA/FT/FPADM, fraude, soborno, corrupción) en la página web de la Compañía | Oficial de Cumplimiento | Primer trimestre de 2026 | 50% | Se encuentra publicada en la página web la versión actualizada de la matriz de riesgos de soborno y corrupción. La matriz de LA/FT/FPADM se encuentra en en proceso de actualización conforme a la planificación definida para la vigencia.
| 3 | Canales de denuncia | 3.1 | Sensibilizar a los trabajadores y contratistas de la Compañía sobre la forma de presentar denuncias, los canales disponibles tales como la Línea Ética y la protección al denunciante por medio de capacitaciones a lo largo del año | Comunicaciones y/o capacitaciones realizadas | Oficial de Cumplimiento | 31 de diciembre de 2026 | 26% | En el marco del plan de prevención, se tiene definido un plan de capacitaciones dirigidas a empleados y contratistas a realizar en todas las estaciones y facilidades de Ocensa, con el fin de divulgar entre otros temas, canales de denuncia y protección al denunciante. Al corte del seguimiento, se avanzó conforme al cronograma en las capacitaciones en las estaciones Vasconia, Puerto Berrio y Coveñas.
| 4 | Debida Diligencia | 4.1 | Evaluar la gestión y seguimiento realizado por las diferentes áreas o procesos de la Compañía en relación con: (i). Identificación de potenciales riesgos de cumplimiento (LA/FT/FPADM, fraude, soborno y corrupción); (ii). Reportes, consultas, dilemas éticos y de interés relacionados con riesgos de cumplimiento en la línea ética y (iii). Revisión de los controles definidos para riesgos de cumplimiento. | Informe semestral del Oficial de Cumplimiento | Oficial de Cumplimiento | 31 de diciembre de 2026 | 0% | Actividad pendiente de ejecución conforme a la planificación definida para la vigencia.
|  |  | 4.2 | Evaluar y hacer seguimiento a la eficacia y eficiencia de los controles definidos para riesgos de cumplimiento (LA/FT/FPADM, fraude, soborno y corrupción) identificados | Informe semestral del Oficial de Cumplimiento | Oficial de Cumplimiento | 31 de diciembre de 2026 | 0% | Actividad pendiente de ejecución conforme a la planificación definida para la vigencia.
Fuente: Anexo Técnico Programas de Transparencia y Ética Pública Presidencia de la República de Colombia - Secretaría de Transparencia

## 1. REDES Y ARTICULACIÓN
SEGUIMIENTO ESTRATEGIA PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2026 | [7 empty] | Entidad | Oleoducto Central S.A.
[8 empty] | Vigencia | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026
[8 empty] | Fecha de Publicación | 31 de enero de 2026
[5 empty] | Seguimiento: | 2026-04-30
Temática | No. | Componente | Actividades Programadas |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada | % Avance | Observaciones
2. REDES Y ARTICULACIÓN | 1 | Redes Internas | 1.1 | Fortalecer la cultura y el compromiso anticorrupción de todos los colaboradores a través de la publicación de mensajes, en algún medio de difusión con que cuenta Ocensa (3 mensajes al año) | Comunicaciones realizadas sobre temas de ética y cumplimiento | Oficial de Cumplimiento | 31 de diciembre de 2026 | 100% | En el marco del plan de prevención, se tiene definido un plan de comunicaciones. Se han divulgado mensajes a colaboradores en temáticas como el Código de ética y conducta, conflictos de interés y éticos, prevención de participación en campañas políticas.
| 2 | Redes Externas | 2.1 | Publicación anual del informe de gestión y de Estados Financieros 2025. | Informe de Gestion y Estados Finnacieros 2025 | Gerencia Legal / Secretaria General/ Direccion de Finanzas y Servicios | 31 de diciembre de 2026 | 100% | Se realizó la publicación del Informe de Gestión y Sostenibilidad 2025 a través de la página web de la Compañía.
Fuente: Anexo Técnico Programas de Transparencia y Ética Pública Presidencia de la República de Colombia - Secretaría de Transparencia

## 3. C LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO
SEGUIMIENTO ESTRATEGIA PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2026 | [7 empty] | Entidad | Oleoducto Central S.A.
[8 empty] | Vigencia | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026
[8 empty] | Fecha de Publicación | 31 de enero de 2026
[5 empty] | Seguimiento: | 2026-04-30
Temática | No. | Componente | Actividades Programadas |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada | % Avance | Observaciones
3. CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | 1 | Acceso a la información pública y transparencia | 1.1 | Asegurar el contenido de Publicación de la información mínima obligatoria sobre la estructura de la empresa. Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento. | Información publicada en la página web | Profesional Senior Gestión Comunicación con base en información suministrada por el responsable del proceso | 31 de diciembre de 2026 | 100% | Se mantiene al día la publicación de los documentos según los requerimientos de los dueños de los procesos y en los cambios organizaciones.
| 2 | Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 2.1 | Publicación anual del informe de gestión y sostenibilidad 2025 | Información publicada en la página web | Gerencia Legal y Secretaria General | 31 de diciembre de 2026 | 100% | Se realizó la publicación del Informe de Gestión y Sostenibilidad 2025 a través de la página web de la Compañía.
|  |  | 2.2 | Publicar los Estados Financieros a 31 de diciembre de cada año | Información publicada en la página web | Dirección de Finanzas y Servicios | 31 de diciembre de 2026 | 25% | La compañía emite sus estados financieros estatutarios de forma trimestral. Se publicaron los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2025 en la página web de la Compañía y los correspondientes al 2026 se irán publicando en la medida que se obtengan las aprobaciones por parte de las instancias de gobierno correspondientes.
| 3 | Integridad en el servicio público | 3.1 | Publicación y actualización de políticas, lineamientos o manuales de la Compañía en caso de requerirse. | Información publicada en la página web | Profesional Senior Gestión Comunicación con base en información suministrada por el responsable del proceso | 31 de diciembre de 2026 | 100% | Se mantiene al día la publicación de los documentos según los requerimientos de los dueños de los procesos y en los cambios organizaciones.
|  |  | 3.2 | Mantener disponibles los canales de comunicación efectivos para que los grupos de interés presenten sus inquietudes y peticiones, en condiciones de gratuidad, acceso a la información, buena fe, igualdad, no discriminación y transparencia en la página web de la Compañía. | Informe semestral de gestión de PQR´s | Gerencia Legal y Secretaria General | 31 de diciembre de 2026 | 25% | El informe de PQRS se genera de forma trimestral y en la página web se encuentra publicado el correspondiente al primer trimestre de 2026.
Fuente: Anexo Técnico Programas de Transparencia y Ética Pública Presidencia de la República de Colombia - Secretaría de Transparencia

## 4. INICIATIVAS ADICIONALES
SEGUIMIENTO ESTRATEGIA PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2026 | [7 empty] | Entidad | Oleoducto Central S.A.
[8 empty] | Vigencia | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026
[8 empty] | Fecha de Publicación | 31 de enero de 2026
[5 empty] | Seguimiento: | 2026-04-30
Temática | No. | Componente | Actividades Programadas |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada | % Avance | Observaciones
4. INICIATIVAS ADICIONALES | 1 | Actualización documentación en asuntos de ética, cumplimiento, riesgos y control interno | 1.1 | Actualizar lineamientos con base en cambios normativos o lineamientos corporativos que se presenten en el año relacionados con asuntos de ética, cumplimiento, riesgos y control interno. | Normativa aplicable actualizada en caso de aplicar | Oficial de Cumplimiento | 31 de diciembre de 2026 | 100% | Se actualizaron los siguientes documentos de acuerdo con la normatividad expedida por la Super intendencia de Transporte: - Estándar manual del sistema de autocontrol y gestión del riesgo de Corrupción, soborno y fraude - Política antifraude, antisoborno y anticorrupción - Política de riesgos de LA/FT/FPADM
| 2 | Sensibilización suscripción compromiso con la integridad | 2.1 | Realizar la suscripción del compromiso con la integridad por parte de los trabajadores de la Compañía y miembros de Junta Directiva. | Suscripciones de compromiso con la integridad | Oficial de Cumplimiento | 31 de diciembre de 2026 | 50% | Se realizó la gestión para la suscripción del compromiso con la integridad por parte de los miembros de Junta Directiva.
| 3 | Promoción y formación en temáticas de Ética y Cumplimiento para grupos de interés | 3.1 | Capacitación a proveedores y contratistas en temas de ética y cumplimiento | Capacitaciones realizadas | Oficial de Cumplimiento | 31 de diciembre de 2026 | 26% | En el marco del plan de prevención, se tiene definido un plan de capacitaciones dirigidas a empleados y contratistas a realizar en todas las estaciones y facilidades de Ocensa, con el fin de divulgar asuntos relacionados con ética, cumplimiento, riesgos y control interno. Al corte del seguimiento, se avanzó conforme al cronograma en las capacitaciones en las estaciones Vasconia, Puerto Berrio y Coveñas.
Fuente: Anexo Técnico Programas de Transparencia y Ética Pública Presidencia de la República de Colombia - Secretaría de Transparencia